Styrelsemöte nr 20, 2011-06-13

Plats:	Byastugan, Springliden

Tid:	13 juni 2011, kl 19.00 - 20.45

Närvarande: 	Roland Lundqvist, ordf

Rune Nilsson

Mikael Käck

Staffan Norkvist

Lars Lundqvist

Ann-Marie Ljung

Martin From

Barbro Lundqvist

- Föregående protokoll

Roland går igenom protokollet från föregående möte (12/12 2010). Särskilt noga påminner vi oss punkt 3 Utbyggnad av byastugan:

Det förslag på utbyggnad/ombyggnad av byastugan som visades vid föregående styrelsemöte har bearbetats av Rogard Rönnblom, ritningskunnig konsult. Rogard har gjort tre olika skisser varav två bl a innebär att entrén flyttas till sydöstra långsidan.

Roland informerar om olika finansieringsmöjligheter:

- Bygdeavgiftsmedel från kommunen – 20 000 är beviljat

- Ev annan medfinansiering från kommunen – beslutas 14/12

- Medel från Boverket för anpassning av befintlig lokal

- Medel från Boverket för ”tillgänglighetsskapande åtgärder”, ex handikapptoa. Kräver ingen medfinansiering.

Ev medel ska sökas före årsskiftet 2010/2011.

Beslut:

1 Roland får uppdraget att göra/skaffa en ritning på ombyggnaden som uppfyller de krav som ställs på kök och hygienutrymmen.

2 Roland får i uppdrag att söka medel för tillgänglighetsanpassning.

3 Om vi får medel till ombyggnad av byastugan måste vi organisera arbetsgrupper för arbetet och om möjligt göra grundläggningen före semestern.

Beslut: Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

- Utbyggnad av byastugan

Roland redogör för det ekonomiska läget:

Vi har beviljats

176 000 kr från Boverket för tillgänglighetsskapande åtgärder

20 000 kr från Malå kommun av bygdeavgiftsmedel

Boverket kräver att byggprojektet ska vara klart i maj 2012.

Ett antal frågor diskuteras ingående:

- Vill vi genomföra den föreslagna ombyggnaden, dvs vill vi att byastugan ska förändras så att den ser ut som ritningsförslaget?

- Vad bedömer vi att totalkostnaden för bygget ska bli?

- Var hittar vi pengar för att täcka återstående del av kostnaden för bygget?

- Vilka resurser finns att tillgå här i byn?

    - Virke?

    - Grävmaskiner?

    - Betong?

    - Takplåt?

    - Arbetskraft?

    - ??

- Vad kan vi göra själva?

Om vi bestämmer oss för att bygga:

- Tidplan?

- Bygglovsansökan?

- Organisation / arbetsgrupp?

- Anlitande av externa resurser för:

    - konstruktionsritning?

    - grundläggning?

    - stomresning?

    - takstolsspikande?

- Eftersom Inkommande vattenledning frusit vid 2 tillfällen i vinter finns det anledning att ta ställning till om vi ska gräva och fixa till det samtidigt som husbygget?

- Vad ska vi göra med tomten när barackerna tagits bort? Kräva återställning?

- Stolpar till förlängt elljusspår?

En del av frågorna besvaras:

1 Definitivt beslut om byggande först när vi tagit kontakt med en byggkunnig som gett sina synpunkter. Ja, vi vill att utbyggnaden i stora drag ska se ut som ritningsförslaget, ev förbereda för omklädning vid toan i hallen.

2 Preliminär kostnadsberäkning 298 000 kr, risk finns att det blir dyrare

3 Bygget kommer att kräva en ganska stor egeninsats från byaföreningen.

4 Resurser i byn

Virke? 	Vi tar ställning till det när vi hittat en byggledare

Grävmaskiner? Benny har, Roland kontaktar

Betong? 	Blir det aktuellt? Ett par olika leverantörer diskuteras

Takplåt? 	Finns på sågen

Arbetskraft? 	Under grävning av servisledning, grundläggning och stomresning: Sören, Bo, Staffan, Rune, Mikael (ej under semestern), Lars (ej under semestern), Roland. Ev fler vid övrigt jobb senare.

6 Tidplan? 	Gräva vatten och avlopp under semestern / när Benny har tid.

Riva bort bron, farstun mm under semestern

Grundläggning, stomresning, takläggning under aug/sept

Isolering, panelspikning, inomhusjobb hösten/vintern

Bygget måste vara klart maj 2012

7 Bygglovsansökan?  	Måste lämnas in, Roland ansvarar.

8 Organisation / arbetsgrupp?	Arbetsgruppen för de inledande jobbet utsedd, se punkt 4 ovan

9 Externa resurser?	Extern byggkunnig person/företag ska kontaktas för hjälp med grundläggning, stomresning mm och rådgivning inför fortsättningen. Flera alternativa personer och företag diskuteras.

10 Gräva vatten o avlopp? 	Vi ska gräva och lägga ner nya ledningar för vatten och avlopp inkl värmekabe.l

11 Tomten?	Vi kräver ingen återställning av tomten, däremot bortstädning. I grönområdet på tomten kommer vi att behöva lägga upp schaktmassor i samband med grävning av vatten och avlopp. Den grusbelagda ytan behåller vi grusbelagd, för att ex ha majbrasan där. En idé finns om att senare ev köpa och flytta dit hus för inflyttare utifrån eller från byn. Inget beslut i den frågan nu.

12 Stolpar? 	Istället för återställning av tomten ska vi av Skeå Kraft kräva uppsättning av stolpar till förlängt elljusspår, ungefär nuvarande ”vinterspårsträckning” och anslutning ner till byastugan. Samtidigt borde en del av nuvarande elljusstolpar ses över och rätas upp. Marken där elljusspåret kommer att ligga ägs av Roger, Martin och Sam.

Beslut:

Stolpar	Roland pratar med Sam om att nyttja hans mark till förlängning. Martin, Roland och Roger går runt spåret prel söndag 19/6 och markerar var stolpar ska sättas. Martin kontaktar Roger och hör av sig till Roland. Roland kontaktar Skeå Kraft för besked om vad vi vill.

Grävning vatten och avlopp

Roland kontaktar Benny om grävning, samråder om tidpunkt, skaffar material mm. Meddelar arbetsgruppen (Sören, Bo, Staffan, Rune, Mikael, Lars, Roland) när det blir mm.

Extern byggkunnig	Roland får uppdrag att kontakta och engagera personer/företag för rådgivning och för hjälp med byggets inledande skede.

Beslut om byggande	Definitivt beslut om byggande tas efter hörande av den externa byggexperten, vid ett nytt styrelsemöte.

- Nästa styrelsemöte

Roland kallar till styrelsemöte för definitivt beslut om byggande.

Anteckningarna förda av

…………………………………

Barbro Lundqvist